## Sheet1
红岛经济区区级重点公共服务项目建设情况一览表
序号 | 项目名称 | 责任 部门 | 投资方 | 总投资（亿元） | 资金来源 |  | 承建单位 | 中标施工单位 | 中标监理单位 | 合同价（万元） | 计划竣工时间 | 我区项目整体推进节点计划 | 项目简介 | 本周项目进展情况 | 存在问题及工作建议 | 下周工作计划 | 备注
[5 empty] | 财政 资金 | 融资贷款或其他资金
1 | 奥体中心特勤消防站 | 建设局、红建公司
2 | 青岛中学智慧校园 | 建设局
3 | 清华附中青岛学校 | 建设局 | [10 empty] | 项目位于高新区双高路以南清华紫金阁地块，占地不小于180亩, 由管委负责投资建设学校，学校办学性质为公办。主要建设高中部、初中部、小学部。
4 | 城管、环保指挥平台 | 公用事业中心 |  | 0.0124 |  |  |  | 未招标 | 未招标 | \ | 2017-09-01 |  | 项目控制中心利用创业大厦现有机房会议室。根据市城管局数字化城管平台建设标准进行硬件系统建设，购置标准软件。
5 | 红岛经济区公共厕所建设项目 | 公用事业中心 |  | 0.066 |  |  |  | 未招标 | 未招标 | \ | 2018-06-01 |  | 根据青岛经济区城市发展建设时序，近三年内需建设248个公共厕所。其中2017年完成30个，政府投资建设10个，工商企业、居民区改造开放20个。
6 | 红岛经济区环卫综合服务中心 | 公用事业中心 |  | 1.2107 |  |  |  | 未招标 | 未招标 | \ | 2018-09-01 |  | 项目位于春阳路以北、洪江河以西。项目占地面积 3.0 公顷，在中心内建设环卫管理中心、大型环卫车辆停车场和车辆清洗站等设施。2017年推进项目设计、规划土地手续办理、基础及建筑主体施工等工作。
7 | 区农贸市场建设 | 公用事业中心 |  | 0.135 |  |  |  | 未招标 | 未招标 | \ | 2018-09-01 |  | 世茂美地、海德花园、鲁商蓝岸新城、星雨华府、中欧国际城、紫荆阁各设立面积2000-3000平米农贸市场
8 | 高新区西片区通信局所 | 公用事业中心、蓝湾信息科技公司 |  | 0.9482 |  |  |  | 未招标 | 未招标 | \ | 2018-09-03 |  | 高新区西片区通信局所和配套机房，建筑面积10000平米，占地10000平米 | 项目选址确定，项目建议书调改上报咨询院 |  | 调改批复
9 | 智慧教育 | 人才服务和教育体育局
10 | 鲁商地块幼儿园 | 人才服务和教育体育局
11 | 红岛经济区新业路一级消防站 | 消防大队
12 | 红岛经济区玉海路一级消防站 | 消防大队
13 | 红岛南部小学 | 红岛街道、社会事务局